|  |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма | ИП |

|  |  |
| --- | --- |
| Последовательность действий по организации запуска бизнес-идеи | Сроки реализации (с дд.мм по дд.мм) |
| Создание нового юр.лица | 01.09 по 04.09 |
| Получение всех необходимых разрешений | 05.09 по 05.10 |
| Создание организационного построения | 05.10 по 05.11 |
| Разработка, приобретение и внедрение технологий | 06.10 по 21.10 |
| Приобретение сырья и материалов | 06.10 по 06.11 |
| Маркетинг, реклама | 06.11 по 01.12 |

|  |
| --- |
| Бизнес-процессы |
| Управляющие | Операционные | Поддерживающие |
| Анализ | Закупка | Бух.учёт |
| Принятие решений | Управление | Подбор персонала |
| Управление деятельностью | Маркетинг | Тех.поддержка |
| Стратегия | Продажи | Обучение сотрудников |

|  |  |
| --- | --- |
|  Тип риска | Риски |
| Описание риска | Меры контроля | Действия в случае негативного сценария |
| систематические | Внезапное изменение цен на материалы | Следить за новостями и эк. ситуацией | Смена поставщика, найти более выгодные материалы |
| Нестабильная политическая ситуация | Следить за политическими новостями  | Уметь быстро подстроиться под политическую ситуацию |
| Природные катаклизмы | Следить за предупреждением синоптиков | Удобно расположить склад; застраховать имущество  |
| Несистематические  | Неквалифицированные рабочие | Проводить собеседования по жестким критериям | Увольнение работника  |
| Ненадёжный поставщик | Лично проверять материалы перед закупкой; проверка поставщиков на надёжность  | Смена поставщика |
| Отозвана законом лицензия или разрешение  | Не нарушать закон; действовать в рамках своих прав | Выплата штрафа, создание новой лицензии и разрешения |
| Ненадёжные покупатели | Застраховать имущество | Подать заявление в гос.органы |